Логическая Модель проекта

Название проекта «Город Душанбе: программа экологического управления»

Краткое описание проблемы

Известно, что в прошлом город Душанбе входил в десятку самых грязных городов мира. В девяностые годы в связи со спадом производства экологическая ситуация в городе улучшилась, но в 2003-2004гг. по данным Таджикглавгидромета вновь наблюдается ухудшение экологических показателей. В настоящее время Душанбе представляет собой сложный конгломерат нерешенных экологических проблем. Душанбе характеризуется некачественным и недостаточным   водоснабжением и канализацией, наблюдаются большие проблемы с размещением бытовых и промышленных отходов,  заболеваемостью населения. Экологические проблемы города решаются спонтанно, по следам чрезвычайных случаев и происшествий, нет квалифицированного ранжирования экологических действий по критериям,  индикаторам, степени риска.

Отсутствие программы действий, разработанного официального документа по охране окружающей среды города Душанбе не позволяет проводить целенаправленную и планомерную работу по защите  городской среды. Разработка комплексной  программы действий, своеобразного экологического путеводителя, выбор и оценка экологических приоритетов, нахождение путей их реализации позволит привлекать к решению проблем города дополнительные финансовые ресурсы. Важной особенностью этой программы является факт общественного обсуждения, привлечения НПО и населения к решению экологических проблем, усиление ответственности жителей за чистоту своего места обитания, создание новых экологических ячеек. В ходе реализации проекта будут использованы существующие данные об экологическом состоянии города и социально-экономические оценки, проведенные различные институтами, в том числе экологическая оценка состояния г. Душанбе, выполненная биолабораторией Министерства охраны природы РТ в 2002 году. Проект также предполагает активное взаимодействие с начатым процессом подготовки НПДООС и рядом других программ, реализуемым на территории Республики.

Подготовка проекта была инициирована в рамках проекта РЭЦ ЦА по МПДООС. Программа стала работать в Республике Таджикистан (РТ) с мая месяца 2003г. За это время проведена информационная компания, лоббирование программы на уровне госструктур и международных организаций, подготовлены тренеры, проведен ряд обучающих тренингов. В ноябре 2003г. совместно с Комитетом по охране природы г.Душанбе был проведен аналитический семинар по экологическим проблемам города, на котором была осуществлена презентация программы МПДООС. Семинар одобрил резолюцию, в которой было предложено создание экологической программы г.Душанбе; этому же посвящено постановление Хукумата г.Душанбе (резолюция семинара и постановление Хукумата прикладываются). Проект является логическим продолжением развития программы МПДООС в РТ, используя методологические подходы, разработанные в РЭЦ ЦА.

Осуществление проекта принесет выгоду в первую очередь жителям города Душанбе, жителям городов и поселков, расположенных ниже по течению в бассейне реки Кафирниган, позволив реализовать их права на чистую экологическую среду. Проект принесет большую пользу властям города, городскому комитету охраны природы, позволит мобилизовать ресурсы всех секторов общества на решение экологических и социальных проблем. Проект экологического управления города Душанбе станет первым тиражируемым проектом по созданию МПДООС в РТ, сделав определенный  вклад  в ЦА Инициативу и в базовый документ по составлению Локальной Повестки - 21.  Опыт проекта будет учитываться в развитии программы НПДООС Республики Таджикистан.

Общие цели проекта

Активизация участия общественности в принятии решений. Разработка программы и методов интегрированного экологического управления в городе Душанбе

Цели проекта направлены на достижение обязательств Центрально-Азиатской Инициативы по Устойчивому Развитию и отвечают реализации конкретных действий, направленных на укрепление межсекторального партнерства и потенциала на местном уровне.

| Непосредственные задачи | Основные действия, мероприятия | Основные Результаты | Ресурсы |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: Запуск проекта МПДООС для города Душанбе | - Проведение широкой информационной компании - Проведение семинара по формированию КС и видению сообщества - Формирование Координационного Совета (КС) | - Информирование широкой общественности и всех заинтересованных сторон через: объявления в газету, статьи, выступления по радио и телевидению, анкетный опрос, горячий телефон, открытие спецрубрики в газете - Официальный документ о создании КС, подписанный мэром города и другими участниками процесса – Меморандум о взаимопонимании - Итоговый документ по результатам информационной компании | Исполнители проекта, консультанты, эксперт по связям с общественностью, координатор КС, волонтеры, администрация города. Технические ресурсы: компьютер, ксерокс, факс, принтер, сканер, др. |
| Задача 2: Оценка экологических проблем города Душанбе и установление приоритетов | - Анализ экологических проблем, выбор методов и границ оценки - Изучение существующей информации, в том числе результатов экологической оценки г. Душанбе 2002 г. - Оценка экологических проблем - Выбор приоритетов и их характеристика | - Отчет об экологической ситуации города Душанбе - Аналитический документ по оценке экологических проблем, характеристике приоритетов - Перечень приоритетных экологических проблем города | Исполнители проекта, консультанты, члены КС, эксперты, волонтеры. Технические ресурсы проекта |
| Задача 3: Разработка плана действий по охране окружающей среды города Душанбе | - Установление экологических целей, задач, выбор индикаторов - Проведение SWOT анализа, как метода экологического управления - Определение потенциальных мероприятий и критериев оценки | - Экологические цели и задачи программы - Перечень экологических индикаторов - Перечень потенциальных мероприятий программы - Программа действий по охране окружающей среды г. Душанбе. Резолюция обсуждения ПДООС на КС, встречи с общественностью - Адаптация и принятие программного документа Хукуматом города | Исполнители, консультанты, члены КС, эксперты, волонтеры. Технические ресурсы по осуществлению проекта, администрация Хукумата |
| Задача 4: Подготовка плана реализации ПДООС г.Душанбе, подготовка бюджета | - Определение ответственных исполнителей программы - Определение графика выполнения мероприятий плана действий - Определение стоимости реализации каждого мероприятия | - Проект реализации намеченных мероприятий по исполнителям, времени, стоимости действий - Определение возможностей финансирования Программы Действий по Охране Окружающей среды города Душанбе | Технические, человеческие, финансовые ресурсы проекта, эксперты, консультанты, волонтеры |
| Задача 5: Проведение мониторинга и оценки результатов проекта | Анализ достижения целей проекта. Информирование сообщества о результатах проекта. Подготовка к печати документа по МПДООС города Душанбе, размножение. Направление сборника в Хукумат города для последующего рассмотре- ния и согласования | Согласованный членами КС и администрацией города документ о результатах мониторинга и оценки проекта. Информационное сообщение в органы печати. Подготовленный сборник «Город Душанбе: программа экологического управления». Предварительное согласование документа о создании Общественного Совета при Хукумате города Душанбе | Задействованы полностью все ресурсы проекта, внешние эксперты, консультанты, администрация города, волонтеры |

План реализации  ПРОЕКТА

| Вид работ \ Месяц | Место проведения | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь 2005 | февраль | Ответственный (название организации или ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение широкой информационной компании: подача объявлений в газету, выступления по радио и ТВ, проведение и анализ анкетирования. Формирование Координационного Совета (КС) | Весь проект будет работать на территории г.Душанбе |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | Фонд поддержки гражданских инициатив (ФПГИ) |
| Подготовка и подписание официальных документов с мэрией города |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | ФПГИ |
| Подготовка и проведение семинара КС по видению сообщества |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  | ФПГИ |
| Подготовка и проведение тренинга и заседания КС по оценке экологических проблем города, выбор приоритетов, общее обсуждение на КС, информирование обществен-ти |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  | ФПГИ + эксперты |
| Подготовка и проведение заседания КС по экологическим целям, задачам, индикаторам, информирование общественности |  |  |  | X | Х |  |  |  |  |  | ФПГИ +эксперты |
| 6.Заседания КС по проведению SWOTанализа и определению потенциальных мероприятий, информирование обществен-ти |  |  |  |  | X | Х |  |  |  |  | ФПГИ |
| 7.Подготовка промежуточного анализа по работе проекта |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | ФПГИ |
| 8. Подготовка, проведение и обсуждение на КС мероприятий по реализации ПДООС г.Душанбе, определение графика и стоимости каждого действия, информирован. общественности |  |  |  |  |  | X | Х |  |  |  | ФПГИ + эксперты |
| 9. Подготовка и проведение тренинга и заседания КС по проведению мониторинга и оценки результатов проекта, информирование обществен-ти |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  | ФПГИ |
| 10. Проведение мероприятий по реализации МПДООС в направлении улучшения санитарного состояния города и обеспечения питьевой водой |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
| 11. Опубликование сборника, подготовка итогового отчета по результатам действия проекта |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | ФПГИ |